
國立臺北商業技術學院

95年度第2次校務基金管理委員會會議紀錄

95年6月13日95年度第3次校務基金管理委員會會議紀錄確認
時間：95年4月26日(星期三)中午12時正

地點：行政大樓七樓國際會議廳側廳
出席人員：許勝雄、鍾淑芬、陶建國、 陳津美、李燕芬、黃其彥、
羅能清、邱繼智、李麒麟、賴振昌（林子誠 代）、賴明政、
何志峰、楊敏修、陳麗宇
應出席人員：15位

實到：14位

未到：１位（陳勝源）
應列席人員：1位

實到：1位  經費稽核委員會陳主任委員素緞 （陳雅薰代）
主席：許校長勝雄                                  記錄：陳雅薰
1、 確認95年度第1次校務基金管理委員會會議紀錄：紀錄確認備查。
貳、報告上次會議決議案執行情形：
    一、會計室提：有關本校95年度預算分配案，提請 審議。
決    議：
一、95年度行政單位業務費之分配數比照上（94）年度額度分配，惟分配數如高於單位提報之需求數時，則依需求數額度分配，請會計室重新檢視各單位分配數是否大於需求數，如有者，則予以修正分配數。

二、其餘各項經費分配數，均予同意照列，並請各單位依核定之分配數重新修正執行項目內容，送會計室據以控帳
 執行情形：已照案執行。
二、會計室提：本校96年度資本支出及無形資產預算額度匡列數，提請討論。
決   議：本案暫予保留不討論，俟教育部補助款額度確定後，由會計室再依實際情形編列96年度概算，提本委員會審議。
附帶指示：

一、預算籌編時，除法定應核實編列之經費外，其餘可由本校自行決定調度之經費額度，原則上仍以維持本校一般業務正常運作之各項經常支出為主，其餘資本支出及無形資產部分，則視經費額度及實際需求情況，衡酌編列。

二、為使本校各單位對於年度概算之編列情形能進一步瞭解，請會計室就本校年度概算編列之作業情形，於行政會議中提出說明。

執行情形：照案執行，至概算編列之作業情形，將於下次行政會議提出說明。
叁、主席報告（略）。
肆、工作報告：請詳書面資料（略）。
李總務長麒麟：為使現有資金獲得最大利益，擬於臺灣銀行定存到期後，將校務基金轉存至高定存利率之郵局續存。
伍、提案討論：

    提案一、會計室提：擬編「本校校務基金96年度概算案」，提請  審議。
           說    明： 
一、依據本校校務基金管理委員會設置要點第4點第1項第3款之規定，關於校務基金年度概算擬編必須送校務基金管理委員會審查。

二、依教育部會計處95年4月17日傳真通報，各校應於4月28日前將96年度預算相關書表函送至教育部、行政院主計處及財政部等單位，並請各校先行編製96年度附屬單位預算書，俟行政院主計處完成預算案審核，再行修正整編。 
辦    法：本校96年度概算如經本委員會審議通過，將於期限內依規定陳報教育部等相關單位。
決    議：照案通過。
提案二、總務處提：請准編列平鎮校區第一期開發96年度工程款9,000萬元。
          說    明：

一、依本校「平鎮校區整體規劃報告書」，預計95年～97年進行第一期開發工程，經費預估為7億6,979萬元，其中96年度預估建設經費為3億5,183萬元（平鎮校區建設經費概估總表及95～97年度經費概估總表，如附件1、2）。

二、目前因平鎮分部籌設計畫書尚未獲教育部及行政院審查核定，以致工程預定進度稍有耽擱，教育部亦未同意本校95年度編列之建設費用；故綜合考量後，擬於96年度暫編列9,000萬元工程款，除支應原95年度預估建設費用3,153萬元外尚可支付96年1～3月份建設費用，並視後續實際進度再辦理經費修正。
          辦   法：擬暫編列9,000萬元工程款，再視後續實際進度辦理經費修正。

          決   議：照案通過。
提案三、技術合作處提：有關本校「教師研究獎(補)助」95年度第1次申請案，提請　確認。
          說    明：

一、本年度「推動科技研究發展經費」之獎勵費用為842,000元，第1次申請案可用預算為一半421,000元，其中出席學術研討會論文發表可用預算為：168,400元(40%)，發表原創性學術期刊論文可用預算為：252,600元(60%)。
二、95.4.10教師研究獎(補)助審議小組95年度第1次會議審議通過出席學術研討會論文發表11件，補助金額101,300元，餘額依「教師研究獎（補）助實施要點」第三點規定流用至發表原創性學術期刊論文；發表原創性學術期刊論文13篇，補助金額258,333元。
三、本次審議通過補助金額共計359,633元整，餘額61,367元併至下一次審查經費。。
          辦   法：本案經校務基金管理委員會確認後移請會計室辦理付款事宜。

          決   議：照案通過。
陸、臨時動議：無

散會：十三時三十分
表1　平鎮校區建設經費概估總表                   附件1
	平鎮校區建設經費概估總表    

	項次
	建物或設施名稱
	單位
	數量
	工程經費(萬元)
	備註

	
	
	
	
	第一期
	第二期
	第三期
	　

	1
	教學大樓工程
	式
	1
	27,945
	　
	　
	　

	2
	圖資大樓新建工程
	式
	1
	14,962
	　
	　
	　

	3
	學生活動中心新建工程
	式
	1
	20,212
	　
	　
	　

	4
	運動場公共設施新建工程
	式
	1
	6,202
	　
	　
	　

	5
	雜項建築物工程(東勢小段)
	式
	1
	7,658
	　
	　
	　

	6
	行政推廣大樓新建工程
	式
	1
	　
	12,255
	　
	　

	7
	管理學院新建工程
	式
	1
	　
	24,786
	　
	　

	8
	第一學生宿舍新建工程
	式
	1
	　
	21,284
	　
	　

	9
	雜項建築物工程(金雞湖小段)
	式
	1
	　
	3,713
	　
	　

	10
	大禮堂、游泳池新建工程
	式
	1
	　
	　
	12,915
	　

	11
	人文學院新建工程
	式
	1
	　
	　
	24,786
	　

	12
	第二學生宿舍新建工程
	式
	1
	　
	　
	21,284
	　

	13
	體育館新建工程
	式
	1
	　
	　
	29,236
	　

	　
	合 計
	　
	　
	76,979
	62,038
	88,221
	　


表2　平鎮校區各年度經費概估總表(短程規畫)　　 附件2
	平鎮校區各年度建設經費概估總表

	項次
	工程名稱
	工程經費(萬元)

	　
	第一年度
	         

	1
	雜項建築物新建工程(東勢小段)
	2,553

	2
	運動場公共設施工程
	150

	3
	教學大樓新建工程
	150

	4
	圖資大樓新建工程
	150

	5
	學生活動中心新建工程
	150

	　
	合計
	3,153

	　
	第二年度
	

	1
	雜項建築物新建工程(東勢小段)
	5,105

	2
	運動場公共設施工程
	6,052

	3
	教學大樓新建工程
	10,006

	4
	圖資大樓新建工程
	5,954

	5
	學生活動中心新建工程
	8,065

	　
	合計
	35,183

	　
	第三年度
	

	1
	教學大樓新建工程
	17,789

	2
	圖資大樓新建工程
	8,858

	4
	學生活動中心新建工程
	11,997

	5
	雜項建築物新建工程(金雞湖小段)
	1,857

	6
	管理學院新建工程
	500

	　
	合計
	41,000

	　
	第四年度
	

	1
	雜項建築物新建工程(金雞湖小段)
	1,856

	2
	管理學院新建工程
	15,339

	3
	行政推廣大樓新建工程
	3,251

	　
	合計
	20,446

	　
	第五年度
	

	1
	管理學院新建工程
	8,947

	2
	行政推廣大樓新建工程
	4,502

	　
	合計
	13,449


以上總計１１３，２３１萬元
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